## JiraDB (hidden)
Resumo | Chave da ocorrência | Coluna1 | ID da ocorrência | Tipo de Problema | Estado | Chave do projeto | Nome do projeto | Tipo de projeto | Líder do projeto | ID do líder do projeto | Descrição do projeto | Prioridade | Resolução | Responsável | ID do responsável | Criador | ID do relator | Criador_1 | ID do criador | Criado | Atualizado | Última visualização | Resolvido | Data limite | Votos | Descrição | Ambiente | Acompanhadores | ID dos observadores | Tempo Estimado | Tempo Restante | Tempo Gasto | Razão Trabalhada | Σ da Estimativa Original | Σ da Estimativa Restante | Σ Tempo Gasto | Nível de Segurança | Campo personalizado (Actual end) | Campo personalizado (Actual start) | Campo personalizado (Change reason) | Campo personalizado (Change risk) | Campo personalizado (Change type) | Campo personalizado (Design) | Campo personalizado (Epic Color) | Campo personalizado (Epic Name) | Campo personalizado (Epic Status) | Campo personalizado (Impact) | Campo personalizado (Issue color) | Campo personalizado (Locked forms) | Campo personalizado (Open forms) | Campo personalizado (Rank) | Campo personalizado (Request Type) | Sprint | Sprint_2 | Sprint_3 | Campo personalizado (Start date) | Campo personalizado (Story Points) | Campo personalizado (Story point estimate) | Campo personalizado (Submitted forms) | Campo personalizado (Target end) | Campo personalizado (Target start) | Campo personalizado (Team) | Campo personalizado (Total forms) | Campo personalizado (Vulnerability) | Campo personalizado ([CHART] Date of First Response) | Campo personalizado ([CHART] Time in Status) | Campo personalizado (development) | Categoria de estado | Categoria de estado alterada | Principal | Parent summary
Controle de Acesso | FA-1 | 1 | 10000 | História | A fazer | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Highest |  |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 20:17 | 2024-05-09 22:48 | 2024-05-09 23:10 |  |  | 0 | _Acesso via browser por meio de servidor interno (visando integração posterior com intranet), com login e senha;_ *Como -- >* Cliente *Quero -- >* Controle de acesso via browser *Para -- >* Gerenciar as reuniões e calendários de acordo com perfil do usuário. |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | [21 empty] | 0¦hzzzzz: |  | Sprint 2 | Sprint 3 | [13 empty] | Pendências | 2024-03-12 20:17
Cadastro de usuários | FA-2 | 2 | 10001 | História | Concluído | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Highest | Concluído |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 20:20 | 2024-05-09 22:48 | 2024-04-16 11:30 | 2024-05-09 22:44 |  | 0 | _Cadastro de usuários, incluindo categorias Nome, Email, Diretoria, Nível de Permissão (Nível 1, Nível 2, Nível 3);_ *Como -- >* Administrador do sistema. *Quero -- >* Ter capacidade de cadastrar os usuários do sistema. *Para -- >* Ter autonomia para gerenciar toda a estrutura de usuários do sistema. |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  |  |  |  | 57600 | 57600 | [15 empty] | 0¦i00007: |  | Sprint 2 | [12 empty] | 10004_*:*_1_*:*_0_*¦*_10003_*:*_1_*:*_5019827662 |  | Concluído | 2024-05-09 22:44
Cadastrar salas de reuniões | FA-3 | 3 | 10002 | História | A fazer | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium |  |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 20:21 | 2024-05-09 22:48 | 2024-04-26 13:18 |  |  | 0 | _(Físicas, que podem ser do tipo Individual ou Grupo). As salas devem ter um nível de permissão mínimo a partir do qual o usuário pode realizar a reserva._ *Como -- >* Administrador do sistema. *Quero -- >* Ter capacidade de cadastrar as salas com seus devidos niveis de perfil. *Para -- >* Ter autonomia para gerenciar toda a estrutura de salas reuniões. |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | [21 empty] | 0¦i0000p: |  | Sprint 3 | [14 empty] | Pendências | 2024-03-12 20:21
Criação de agendamento reuniões | FA-4 | 4 | 10003 | História | A fazer | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | High |  |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 20:26 | 2024-05-09 22:48 | 2024-05-09 22:38 |  |  | 0 | Interface agendamento. Categoria de agendamentos: _Categorias Online, Offline, Híbrido e Individual_ Individual: _No caso do agendamento individual, o usuário deve ter a opção de realizar um agendamento completo de reunião ou de apenas agendar a sala de reunião Individual para uma reunião já existente em sua agenda._ Disponibilidade Salas: _Mostrando disponibilidade de salas para cada categoria na data escolhida (A categoria híbrida deve reservar duas salas, uma online e uma sala Offline – Grupo)._ Requisitos interface _Título, Data e Horário, Participantes, Pauta, Anexos (opcional)._ *Como -- >* Usuário *Quero -- >* Quero ter capacidade de agendar minhas reuniões podendo ser elas hibridas online ou offline. *Para -- >* Ter capacidade de gerenciamento das salas, horas disponiveis, compromissos da agenda; |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  |  |  |  | 316800 | 316800 | [15 empty] | 0¦i0000n: |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | [12 empty] | Pendências | 2024-03-12 20:26
Integração dos sistemas utilizados. | FA-5 | 5 | 10004 | História | A fazer | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium |  |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 20:30 | 2024-05-09 22:34 | 2024-03-12 21:38 |  |  | 0 | Envio de e-mail: _O software deve enviar um e-mail com agendamento Outlook para todas as pessoas e salas agendadas. No caso de salas online, o software deve agendar a reunião via Zoom e gerar o link de reunião a ser enviado para os participantes._ _O membro da equipe responsável pelo agendamento deve receber também um e-mail contendo o esboço da ata da reunião gerada em arquivo Word. Um exemplo do formulário vazio da ata será fornecido aos alunos, mas conterá campos como Assunto, Data, Confidencialidade, Área e CriPrograma, Pauta, Lista de Participantes Convocados, Etc._ Criação reunião online ZOOM - _O software deve agendar a reunião via Zoom e gerar o link de reunião a ser enviado para os participantes._ Consulta API Outlook: _O software deve ser capaz de realizar interface com a API do Outlook, a fim de verificar disponibilidade dos participantes por meio de cruzamento entre agendas._ *Como -- >* Usuário *Quero -- >* Preciso que o sistema seja automático, integrando as plataformas usuais ZOOM / Outlook / Emails report através de APIs externas. *Para -- >* Possuir a capacidade recebimento do formulário préviamente editavel com informações da ATA da reunião com resumo das confirmações de integrações entre os sistemas mostrando gerenciamento das salas, horas disponiveis, compromissos da agenda; |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | [21 empty] | 0¦i0000v: |  | Sprint 4 | [14 empty] | Pendências | 2024-03-12 20:30
Documentação Projeto. | FA-6 | 6 | 10005 | História | A fazer | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Lowest |  |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 20:32 | 2024-05-09 22:48 | 2024-05-09 22:36 |  |  | 0 | *Requisitos Não Funcionais:* * Manual do Usuário; * Documentação API – Application Programming Interface; * Modelagem de Banco de Dados ou Arquivo de dados; * *Como -- >* Usuário / Integrador *Quero -- >* Preciso que o sistema possua uma robusta documentação exemplificando as funcionalidades sistemacas contendo no minimo: * Manual do Usuário; * Documentação API – Application Programming Interface; * Modelagem de Banco de Dados ou Arquivo de dados; *Para -- >* Para que qualquer implementação futura seja possivel com os registros propostos. |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | [21 empty] | 0¦i00013: |  | Sprint 4 | [14 empty] | Pendências | 2024-03-12 20:32
Criar documentação da API | FA-7 | 7 | 10006 | Subtarefa | A fazer | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium |  |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 20:33 | 2024-03-12 20:33 | 2024-03-12 20:34 |  |  | 0 |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | [21 empty] | 0¦i0001b: |  | Sprint 4 | [14 empty] | Pendências | 2024-03-12 20:33 | 10005 | Documentação Projeto.
Criar modelagem banco de dados. | FA-8 | 8 | 10007 | Subtarefa | A fazer | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium |  |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 20:34 | 2024-03-12 20:34 | 2024-05-09 23:15 |  |  | 0 |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | [21 empty] | 0¦i0001j: |  | Sprint 4 | [14 empty] | Pendências | 2024-03-12 20:34 | 10005 | Documentação Projeto.
Criar manual usuário. | FA-9 | 9 | 10008 | Subtarefa | A fazer | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium |  |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 20:34 | 2024-03-12 20:34 | 2024-05-09 23:15 |  |  | 0 |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | [21 empty] | 0¦i0001r: |  | Sprint 4 | [14 empty] | Pendências | 2024-03-12 20:34 | 10005 | Documentação Projeto.
Frontend - Interface página "login" | FA-10 | 10 | 10009 | Subtarefa | Concluído | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium | Concluído |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 20:38 | 2024-05-09 22:43 | 2024-05-09 23:10 | 2024-05-09 22:43 |  | 0 |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | [21 empty] | 0¦i00003: |  | Sprint 2 | Sprint 3 | [11 empty] | 3_*:*_1_*:*_17901_*¦*_10004_*:*_1_*:*_0_*¦*_10003_*:*_1_*:*_5018685206 |  | Concluído | 2024-05-09 22:43 | 10000 | Controle de Acesso
Fontend - Inteface página "admin/home" | FA-11 | 11 | 10010 | Subtarefa | Concluído | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium | Concluído |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 20:40 | 2024-05-09 22:43 | 2024-05-09 23:15 | 2024-05-09 22:43 |  | 0 |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | [21 empty] | 0¦i00005: |  | Sprint 2 | Sprint 3 | [11 empty] | 3_*:*_1_*:*_18928_*¦*_10004_*:*_1_*:*_0_*¦*_10003_*:*_1_*:*_5018556638 |  | Concluído | 2024-05-09 22:43 | 10000 | Controle de Acesso
Frontend - Interface página "admin/cadastrousuario | FA-12 | 12 | 10011 | Subtarefa | Concluído | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium | Concluído |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 20:41 | 2024-05-09 22:43 | 2024-03-12 20:54 | 2024-05-09 22:43 |  | 0 |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | [21 empty] | 0¦i00006: |  | Sprint 2 | Sprint 3 | [11 empty] | 3_*:*_1_*:*_18144_*¦*_10004_*:*_1_*:*_0_*¦*_10003_*:*_1_*:*_5018522570 |  | Concluído | 2024-05-09 22:43 | 10000 | Controle de Acesso
Fontend - Interface página "admin/cadastrosalas" | FA-13 | 13 | 10012 | Subtarefa | Em Progresso | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium |  |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 20:42 | 2024-05-09 22:43 | 2024-03-12 20:55 |  |  | 0 |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | [21 empty] | 0¦i00006:i |  | Sprint 2 | Sprint 3 | [13 empty] | Em andamento | 2024-05-09 22:43 | 10000 | Controle de Acesso
Backend - Arquitetura de Controle de Acesso: | FA-14 | 14 | 10013 | Subtarefa | Concluído | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium | Concluído |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 20:45 | 2024-05-09 22:43 | 2024-03-12 21:27 | 2024-05-09 22:43 |  | 0 |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | [21 empty] | 0¦i00006:9 |  | Sprint 2 | Sprint 3 | [11 empty] | 10004_*:*_1_*:*_0_*¦*_10003_*:*_1_*:*_5018303351 |  | Concluído | 2024-05-09 22:43 | 10000 | Controle de Acesso
Backend - Programação sistema controle de acesso. | FA-15 | 15 | 10014 | Subtarefa | Concluído | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium | Concluído |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 20:46 | 2024-05-09 22:43 | 2024-03-12 21:27 | 2024-05-09 22:43 |  | 0 |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | [21 empty] | 0¦i00006:d |  | Sprint 2 | Sprint 3 | [11 empty] | 10004_*:*_1_*:*_0_*¦*_10003_*:*_1_*:*_5018209708 |  | Concluído | 2024-05-09 22:43 | 10000 | Controle de Acesso
Backend - Criar banco de dados usuário: | FA-16 | 16 | 10015 | Subtarefa | Concluído | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium | Concluído |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 20:52 | 2024-05-09 22:43 | 2024-04-16 11:29 | 2024-05-09 22:43 |  | 0 |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 57600 | 57600 |  | 0 | 57600 | 57600 | [15 empty] | 0¦i0003n: |  | Sprint 2 | [12 empty] | 10004_*:*_1_*:*_0_*¦*_10003_*:*_1_*:*_5017887459 |  | Concluído | 2024-05-09 22:43 | 10001 | Cadastro de usuários
Backend - Criação da lógica para Cadastro de Usuários | FA-17 | 17 | 10016 | Subtarefa | Concluído | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium | Concluído |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 20:57 | 2024-05-09 22:44 | 2024-03-12 21:21 | 2024-05-09 22:44 |  | 0 | Projetar uma API RESTful para manipulação de usuários, com endpoints para executar o CRUD. |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | [21 empty] | 0¦i0003p: |  | Sprint 2 | [12 empty] | 10004_*:*_1_*:*_0_*¦*_10003_*:*_1_*:*_5017618996 |  | Concluído | 2024-05-09 22:44 | 10001 | Cadastro de usuários
Frontend - Validações dos formulários Usuários | FA-18 | 18 | 10017 | Subtarefa | Concluído | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium | Concluído |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 21:00 | 2024-05-09 22:43 | 2024-03-12 21:09 | 2024-05-09 22:43 |  | 0 | Usar bibliotecas de validação para as entradas de usuários garantindo que haja um tratamento adequado a informação. |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | [21 empty] | 0¦i0003r: |  | Sprint 2 | [12 empty] | 10004_*:*_1_*:*_0_*¦*_10003_*:*_1_*:*_5017424025 |  | Concluído | 2024-05-09 22:43 | 10001 | Cadastro de usuários
Backend - Criar banco de dados Salas: | FA-19 | 19 | 10018 | Subtarefa | A fazer | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium |  |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 21:04 | 2024-05-09 22:38 | 2024-03-12 21:05 |  |  | 0 |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | [21 empty] | 0¦i0000q: |  | Sprint 3 | [14 empty] | Pendências | 2024-03-12 21:04 | 10002 | Cadastrar salas de reuniões
Backend - Programação cadastro de Salas: | FA-20 | 20 | 10019 | Subtarefa | A fazer | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium |  |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 21:06 | 2024-05-09 22:38 | 2024-03-12 21:08 |  |  | 0 | Projetar uma API RESTful para manipulação de Salas, com endpoints para executar o CRUD. |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | [21 empty] | 0¦i0000q:i |  | Sprint 3 | [14 empty] | Pendências | 2024-03-12 21:06 | 10002 | Cadastrar salas de reuniões
Frontend - Validações dos formulários Salas: | FA-21 | 21 | 10020 | Subtarefa | A fazer | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium |  |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 21:08 | 2024-05-09 22:38 | 2024-03-12 21:09 |  |  | 0 | Usar bibliotecas de validação para as entradas de usuários garantindo que haja um tratamento adequado a informação. |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | [21 empty] | 0¦i0000q:r |  | Sprint 3 | [14 empty] | Pendências | 2024-03-12 21:08 | 10002 | Cadastrar salas de reuniões
Frontend - Design da Interface de Agendamento: | FA-22 | 22 | 10021 | Subtarefa | Concluído | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | High | Concluído |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 21:12 | 2024-05-09 22:42 | 2024-05-09 23:13 | 2024-05-09 22:42 |  | 0 | * Criar wireframes ou protótipos da interface de agendamento. * Definir a aparência visual e a disposição dos elementos na tela. |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 28800 | 28800 |  | 0 | 28800 | 28800 | [15 empty] | 0¦i0000r: |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | [10 empty] | 3_*:*_1_*:*_26887_*¦*_10004_*:*_1_*:*_0_*¦*_10003_*:*_1_*:*_5016552449 |  | Concluído | 2024-05-09 22:42 | 10003 | Criação de agendamento reuniões
Frontend - Implementação da Interface Agendamento: | FA-23 | 23 | 10022 | Subtarefa | Concluído | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium | Concluído |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 21:13 | 2024-05-09 22:42 | 2024-05-09 22:39 | 2024-05-09 22:42 |  | 0 | Interface deverá ser responsiva baseado no FIGMA. |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 28800 | 28800 |  | 0 | 28800 | 28800 | [15 empty] | 0¦i0000t: |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | [10 empty] | 3_*:*_1_*:*_25864_*¦*_10004_*:*_1_*:*_0_*¦*_10003_*:*_1_*:*_5016503329 |  | Concluído | 2024-05-09 22:42 | 10003 | Criação de agendamento reuniões
Frontend - Integração API com backend | FA-24 | 24 | 10023 | Subtarefa | Em Progresso | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium |  |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 21:18 | 2024-05-09 22:47 | 2024-05-09 22:39 |  |  | 0 |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 57600 | 57600 |  | 0 | 57600 | 57600 | [15 empty] | 0¦i0000u: |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | [12 empty] | Em andamento | 2024-05-09 22:47 | 10003 | Criação de agendamento reuniões
Frontend - Integração com notificações. | FA-25 | 25 | 10024 | Subtarefa | A fazer | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium |  |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 21:19 | 2024-05-09 22:37 | 2024-03-12 21:19 |  |  | 0 | Toda confirmação agendamento deverá receber um feedback do backend contendo conclusão do processo e mostrando de forma visual ao usuário final. |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | [21 empty] | 0¦i0000u:i |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | [12 empty] | Pendências | 2024-03-12 21:19 | 10003 | Criação de agendamento reuniões
Backend - CRUD Agendamentos. | FA-26 | 26 | 10025 | Subtarefa | Em Progresso | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium |  |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 21:21 | 2024-05-09 22:47 | 2024-05-09 22:40 |  |  | 0 | Projetar uma API RESTful para manipulação de Agendamentos, com endpoints para executar o CRUD. |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 115200 | 115200 |  | 0 | 115200 | 115200 | [15 empty] | 0¦i0000u:v |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | [12 empty] | Em andamento | 2024-05-09 22:47 | 10003 | Criação de agendamento reuniões
Backend - Criar banco de dados Agendamentos: | FA-27 | 27 | 10026 | Subtarefa | Em Progresso | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | High |  |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 21:23 | 2024-05-09 22:47 | 2024-05-09 22:40 |  |  | 0 |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 86400 | 86400 |  | 0 | 86400 | 86400 | [15 empty] | 0¦i0000u:r |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | [12 empty] | Em andamento | 2024-05-09 22:47 | 10003 | Criação de agendamento reuniões
Backend - Integração das lógicas entre APIs para conflitos e agendamentos | FA-28 | 28 | 10027 | Subtarefa | Em Progresso | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium |  |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 21:24 | 2024-05-09 22:47 | 2024-05-09 22:44 |  |  | 0 |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | [21 empty] | 0¦i0000u:x |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | [12 empty] | Em andamento | 2024-05-09 22:47 | 10003 | Criação de agendamento reuniões
Backend - Escrever documentação para o backend relacionado ao agendamento API | FA-29 | 29 | 10028 | Subtarefa | A fazer | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium |  |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 21:25 | 2024-05-09 22:37 | 2024-05-09 23:15 |  |  | 0 |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | [21 empty] | 0¦i0000u:y |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | [12 empty] | Pendências | 2024-03-12 21:25 | 10003 | Criação de agendamento reuniões
Backend - Escrever documentação para o backend relacionado ao ADMIN API | FA-30 | 30 | 10029 | Subtarefa | A fazer | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium |  |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 21:28 | 2024-05-09 22:35 | 2024-05-09 23:15 |  |  | 0 |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | [21 empty] | 0¦i00006:x |  | Sprint 2 | Sprint 3 | [13 empty] | Pendências | 2024-03-12 21:28 | 10000 | Controle de Acesso
Backend - Zoom Levantamento de Requisitos: | FA-31 | 31 | 10030 | Subtarefa | A fazer | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium |  |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 21:33 | 2024-03-12 21:33 | 2024-05-09 23:15 |  |  | 0 |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | [21 empty] | 0¦i0006v: |  | Sprint 4 | [14 empty] | Pendências | 2024-03-12 21:33 | 10004 | Integração dos sistemas utilizados.
Backend - Zoom pesquisa de APIs Disponíveis: | FA-32 | 32 | 10031 | Subtarefa | A fazer | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium |  |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 21:34 | 2024-03-12 21:34 | 2024-03-12 21:34 |  |  | 0 |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | [21 empty] | 0¦i00073: |  | Sprint 4 | [14 empty] | Pendências | 2024-03-12 21:34 | 10004 | Integração dos sistemas utilizados.
Backend - Zoom desenvolvimento da Integração: | FA-33 | 33 | 10032 | Subtarefa | A fazer | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium |  |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 21:35 | 2024-03-12 21:38 | 2024-04-15 09:46 |  |  | 0 | Fazer lógica de integração e retornar dos feedbacks para front end: Garantir que os dados relevantes sejam compartilhados entre os sistemas conforme necessário. * Novo agendamento. * Status de agenda * Link para envio com código da reunião agendada para integração. |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | [21 empty] | 0¦i0007b: |  | Sprint 4 | [14 empty] | Pendências | 2024-03-12 21:35 | 10004 | Integração dos sistemas utilizados.
Backend - Outlook Levantamento de Requisitos: | FA-34 | 34 | 10033 | Subtarefa | A fazer | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium |  |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 21:39 | 2024-03-12 21:39 | 2024-05-09 23:15 |  |  | 0 |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | [21 empty] | 0¦i0007j: |  | Sprint 4 | [14 empty] | Pendências | 2024-03-12 21:39 | 10004 | Integração dos sistemas utilizados.
Backend - Outlook pesquisa de APIs Disponíveis: | FA-35 | 35 | 10034 | Subtarefa | A fazer | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium |  |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 21:39 | 2024-03-12 21:39 | 2024-05-09 23:15 |  |  | 0 |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | [21 empty] | 0¦i0007r: |  | Sprint 4 | [14 empty] | Pendências | 2024-03-12 21:39 | 10004 | Integração dos sistemas utilizados.
Backend - Outlook desenvolvimento da Integração: | FA-36 | 36 | 10035 | Subtarefa | A fazer | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium |  |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 21:39 | 2024-03-12 21:39 | 2024-05-09 23:15 |  |  | 0 |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | [21 empty] | 0¦i0007z: |  | Sprint 4 | [14 empty] | Pendências | 2024-03-12 21:39 | 10004 | Integração dos sistemas utilizados.
Backend - E-mail Levantamento de Requisitos: | FA-37 | 37 | 10036 | Subtarefa | A fazer | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium |  |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 21:40 | 2024-03-12 21:40 | 2024-05-09 23:15 |  |  | 0 |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | [21 empty] | 0¦i00087: |  | Sprint 4 | [14 empty] | Pendências | 2024-03-12 21:40 | 10004 | Integração dos sistemas utilizados.
Backend - E-mail pesquisa de APIs Disponíveis: | FA-38 | 38 | 10037 | Subtarefa | A fazer | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium |  |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 21:40 | 2024-03-12 21:40 | 2024-05-09 23:15 |  |  | 0 |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | [21 empty] | 0¦i0008f: |  | Sprint 4 | [14 empty] | Pendências | 2024-03-12 21:40 | 10004 | Integração dos sistemas utilizados.
Backend - E-mail desenvolvimento da Integração: | FA-39 | 39 | 10038 | Subtarefa | A fazer | FA | FullStack-API4 | software | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 |  | Medium |  |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | 2024-03-12 21:41 | 2024-03-12 21:41 | 2024-03-15 10:10 |  |  | 0 |  |  | Thiago Silva | 63ca2206cd6a09abe71f1f38 | [21 empty] | 0¦i0008n: |  | Sprint 4 | [14 empty] | Pendências | 2024-03-12 21:41 | 10004 | Integração dos sistemas utilizados.

## BacklogProduto
User Story SPRINT 1
Rank | Prioridade | Epic (UserStorie) | Como | Quero | Para | Estimativa | Sprint Review 1 | Status
FA-1 | Muito Alto | Controle de Acesso | Usuário do sistema | Controle de acesso via browser | Gerenciar as reuniões e calendários de acordo com perfil do usuário. | 5 | Sprint 2 | A fazer
FA-2 | Muito Alto | Cadastro de usuários | Administrador do sistema. | Ter capacidade de cadastrar os usuários do sistema. | Ter autonomia para gerenciar toda a estrutura de usuários do sistema. | 8 | Sprint 2 | Concluído
FA-3 | Alto | Cadastrar salas de reuniões | Administrador do sistema. | Ter capacidade de cadastrar as salas com seus devidos niveis de perfil. | Ter autonomia para gerenciar toda a estrutura de salas reuniões. | 5 | Sprint 3 | A fazer
FA-4 | Alto | Criação de agendamento reuniões | Usuário do sistema | Poder agendar reuniões de forma rápida e intuitiva | Organizar meu calendário e facilitar a comunicação com os participantes | 8 | Sprint 1 | A fazer
FA-5 | Muito Alto | Integração dos sistemas utilizados. | Administrador de sistemas | Integrar os sistemas existentes para melhorar a eficiência operacional | Garantir uma comunicação fluida e o compartilhamento de dados entre as diferentes partes do sistema | 13 | Sprint 4 | A fazer
FA-6 | Médio | Documentação Projeto. | Membro da equipe de desenvolvimento | Documentar o projeto de forma abrangente | Facilitar a compreensão da arquitetura e dos processos envolvidos e permitir futuras manutenções e atualizações | 8 | Sprint 4 | A fazer
FA-7 | Médio | Criar documentação da API | Desenvolvedor | Criar uma documentação clara e detalhada da API | Facilitar a integração de novos sistemas e o desenvolvimento de novas funcionalidades | 5 | Sprint 4 | A fazer
FA-8 | Médio | Criar modelagem banco de dados. | Arquiteto de dados | Criar uma modelagem eficiente e segura do banco de dados | Garantir a integridade e a escalabilidade do sistema | 8 | Sprint 4 | A fazer
FA-9 | Baixo | Criar manual usuário. | Usuário do sistema | Um manual detalhado que explique todas as funcionalidades disponíveis | Utilizar o sistema de forma eficaz e aproveitar ao máximo suas capacidades | 5 | Sprint 4 | A fazer
FA-10 | Baixo | Frontend - Interface página "login" | Usuário do sistema | Uma interface de login intuitiva e fácil de usar | Acessar minha conta de forma rápida e segura | 3 | Sprint 2 | Concluído
FA-11 | Médio | Fontend - Inteface página "admin/home" | Administrador do sistema | Uma página inicial do painel administrativo com uma visão geral | Facilitar a gestão e monitoramento do sistema | 5 | Sprint 2 | Concluído
FA-12 | Alto | Frontend - Interface página "admin/cadastrousuario | Administrador do sistema | Uma interface para cadastrar novos usuários com campos claros | Gerenciar eficientemente a base de usuários do sistema | 8 | Sprint 2 | Concluído
FA-13 | Médio | Fontend - Interface página "admin/cadastrosalas" | Administrador do sistema | Uma interface para cadastrar novas salas de reuniões, com opções claras | Facilitar o agendamento e gerenciamento das salas disponíveis | 5 | Sprint 2 | Em Progresso
FA-14 | Alto | Backend - Arquitetura de Controle de Acesso: | Arquiteto de sistemas | Projetar uma arquitetura eficiente para o controle de acesso | Garantir uma gestão segura e eficaz dos acessos ao sistema | 8 | Sprint 2 | Concluído
FA-15 | Muito Alto | Backend - Programação sistema controle de acesso. | Desenvolvedor | Desenvolver a lógica para o sistema de controle de acesso | Permitir aos usuários gerenciarem seus acessos de forma adequada | 13 | Sprint 2 | Concluído
FA-16 | Médio | Backend - Criar banco de dados usuário: | Arquiteto de dados | Criar um banco de dados para armazenar informações de usuários | Garantir a integridade e a segurança dos dados dos usuários | 5 | Sprint 2 | Concluído
FA-17 | Alto | Backend - Criação da lógica para Cadastro de Usuários | Desenvolvedor | Implementar a lógica para cadastrar novos usuários | Permitir aos administradores gerenciarem eficientemente a base de usuários do sistema | 8 | Sprint 2 | Concluído
FA-18 | Baixo | Frontend - Validações dos formulários Usuários | Desenvolvedor de frontend | Implementar validações nos formulários de cadastro de usuários | Garantir que os dados inseridos pelos usuários sejam corretos e seguros | 3 | Sprint 2 | Concluído
FA-19 | Médio | Backend - Criar banco de dados Salas: | Arquiteto de dados | Criar um banco de dados para armazenar informações das salas de reunião | Garantir a integridade e a segurança dos dados das salas de reunião | 5 | Sprint 3 | A fazer
FA-20 | Alto | Backend - Programação cadastro de Salas: | Desenvolvedor | Desenvolver a lógica para cadastrar novas salas de reunião | Permitir aos administradores gerenciarem eficientemente as salas de reunião do sistema | 8 | Sprint 3 | A fazer
FA-21 | Baixo | Frontend - Validações dos formulários Salas: | Usuário do sistema | Preciso ter de forma visual validações nos formulários de cadastro de salas de reunião | Garantir que os dados inseridos pelos usuários sejam corretos e seguros | 3 | Sprint 3 | A fazer
FA-22 | Médio | Frontend - Design da Interface de Agendamento: | Usuário do sistema | Preciso de um design atraente e intuitivo para a página de agendamento | Proporcionar uma experiência agradável e eficiente para os usuários | 5 | Sprint 1 | Concluído
FA-23 | Alto | Frontend - Implementação da Interface Agendamento: | Usuário do sistema | Preciso de uma a interface de agendamento conforme o design orientativo dos sistema. | Permitir aos usuários agendarem reuniões de forma fácil e intuitiva | 8 | Sprint 1 | Concluído
FA-24 | Alto | Frontend - Integração API com backend | Engenheiro de aplicação | Preciso integrar a interface de usuário com o backend do sistema | Garantir a comunicação adequada entre o frontend e o backend do sistema | 8 | Sprint 1 | Em Progresso
FA-25 | Médio | Frontend - Integração com notificações. | Desenvolvedor de frontend | Integrar o sistema de notificações na interface do usuário | Permitir aos usuários receberem notificações importantes sobre seus agendamentos | 5 | Sprint 1 | A fazer
FA-26 | Alto | Backend - CRUD Agendamentos. | Desenvolvedor | Implementar operações CRUD (Criar, Ler, Atualizar, Excluir) para agendamentos | Permitir aos usuários realizar operações de gerenciamento de agendamentos de forma eficaz | 8 | Sprint 1 | Em Progresso
FA-27 | Médio | Backend - Criar banco de dados Agendamentos: | Arquiteto de dados | Criar um banco de dados para armazenar informações de agendamentos | Garantir a integridade e a segurança dos dados dos agendamentos | 5 | Sprint 1 | Em Progresso
FA-28 | Baixo | Backend - Integração das lógicas entre APIs para conflitos e agendamentos | Desenvolvedor | Integrar as lógicas entre APIs para detectar e resolver conflitos de agendamentos | Evitar sobreposição de agendamentos e garantir uma agenda coesa e sem conflitos | 13 | Sprint 1 | Em Progresso
FA-29 | Médio | Backend - Escrever documentação para o backend relacionado ao agendamento API | Arquiteto de sistemas | Elaborar documentação detalhada das APIs relacionadas aos agendamentos | Facilitar o entendimento e o uso correto das APIs por parte dos desenvolvedores e usuários | 5 | Sprint 1 | A fazer
FA-30 | Médio | Backend - Escrever documentação para o backend relacionado ao ADMIN API | Arquiteto de sistemas | Criar documentação abrangente das APIs relacionadas à administração do sistema | Facilitar o entendimento e a manutenção das APIs de administração do sistema | 5 | Sprint 2 | A fazer
FA-31 | Alto | Backend - Zoom Levantamento de Requisitos: | Analista de requisitos | Realizar levantamento de requisitos para integração com a plataforma Zoom | Compreender os requisitos e necessidades para a integração bem-sucedida com a plataforma Zoom | 8 | Sprint 4 | A fazer
FA-32 | Médio | Backend - Zoom pesquisa de APIs Disponíveis: | Desenvolvedor | Pesquisar APIs disponíveis e adequadas para integração com a plataforma Zoom | Identificar e selecionar as APIs que melhor atendam aos requisitos de integração com a plataforma Zoom | 5 | Sprint 4 | A fazer
FA-33 | Alto | Backend - Zoom desenvolvimento da Integração: | Desenvolvedor | Desenvolver a integração com a plataforma Zoom | Permitir a comunicação e a troca de dados entre o sistema e a plataforma Zoom | 8 | Sprint 4 | A fazer
FA-34 | Alto | Backend - Outlook Levantamento de Requisitos: | Analista de requisitos | Realizar levantamento de requisitos para integração com o Outlook | Compreender os requisitos e necessidades para a integração bem-sucedida com o Outlook | 8 | Sprint 4 | A fazer
FA-35 | Médio | Backend - Outlook pesquisa de APIs Disponíveis: | Desenvolvedor | Pesquisar APIs disponíveis e adequadas para integração com o Outlook | Identificar e selecionar as APIs que melhor atendam aos requisitos de integração com o Outlook | 5 | Sprint 4 | A fazer
FA-36 | Alto | Backend - Outlook desenvolvimento da Integração: | Desenvolvedor | Desenvolver a integração com o Outlook | Permitir a comunicação e a troca de dados entre o sistema e o Outlook | 8 | Sprint 4 | A fazer
FA-37 | Alto | Backend - E-mail Levantamento de Requisitos: | Analista de requisitos | Realizar levantamento de requisitos para integração com serviços de e-mail | Compreender os requisitos e necessidades para a integração bem-sucedida com serviços de e-mail | 8 | Sprint 4 | A fazer
FA-38 | Médio | Backend - E-mail pesquisa de APIs Disponíveis: | Desenvolvedor | Pesquisar APIs disponíveis e adequadas para integração com serviços de e-mail | Identificar e selecionar as APIs que melhor atendam aos requisitos de integração com serviços de e-mail | 5 | Sprint 4 | A fazer
FA-39 | Alto | Backend - E-mail desenvolvimento da Integração: | Desenvolvedor | Desenvolver a integração com serviços de e-mail | Permitir a comunicação e a troca de dados entre o sistema e serviços de e-mail | 8 | Sprint 4 | A fazer